VOIP AI 故障助手

Implementation Plan V1.0

Epic / Task 拆解 · 工程目录 · 第一阶段数据库 Schema · REST API · E2E 里程碑

版本：V1.0
状态：V1.0 实施终稿 / Engineering Contract 约束
日期：2026-08-13

# 文档控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 《VOIP AI 故障助手 PRD V1.0》 + 《SPEC V1.0》 + 《M6.2 Reproduction Intelligence SPEC V1.0》 + 《Engineering Contract V1.0》 |
| 上游基线 | 《VOIP AI 故障助手 PRD V1.0》 + 《VOIP AI 故障助手 SPEC V1.0》 |
| 实施原则 | 完整 V1.0 范围不缩减；实现按模块依赖迭代交付 |
| 默认部署 | 公司内网服务器，Docker Compose；PostgreSQL/Redis/MinIO 容器化并持久化 |
| 首个工程里程碑 | Case → 凭据 API → SSH → Collect Profile → Evidence 入库 → API/Web 可查看 |
| 说明 | 阶段/Iteration表示依赖顺序。当前 M0～M6.1 已形成实现基线，下一主阶段为 M6.2；EC-02 真实平台命令合同专项预留，不允许编码阶段猜测。 |

实施基线：本计划只将已冻结 PRD/SPEC 转换为工程执行结构，不修改产品范围。协议/音频算法、设备动作权限、Evidence 可追溯、根因确认约束等继续遵循 SPEC。

# 目录

1. 实施目标与工程策略

2. 里程碑与依赖路线

3. Epic / Task 编号体系

4. V1.0 Epic 全量拆解

5. 高风险 PoC 与进入开发门槛

6. Monorepo 与模块边界

7. 第一阶段数据库 Schema

8. 第一阶段 REST API

9. 第一条 E2E 业务链路

10. Iteration / 并行研发建议

11. 测试、质量门禁与验收

12. 实施风险与依赖

13. 首批可直接创建的研发任务

附录A. Migration 顺序

附录B. Action/Profile 初始清单

附录C. 第一阶段错误码

# 1. 实施目标与工程策略

## 1.1 实施目标

把冻结的 PRD/SPEC 转换为可直接建立仓库、数据库、API、Worker、Analyzer、前端页面和测试任务的工程计划。

优先打通真实 Case 的数据闭环，再逐步增强 SIP/RTP/PCM/AI Analyzer，避免先构建大量孤立算法模块。

所有模块通过 Evidence Schema、AnalyzerResult Schema、TimelineEvent Schema、Action Schema 对齐，避免后期重复集成。

首个可运行里程碑不以“AI 能诊断”为目标，而以“能真实连接设备并形成可追溯 Evidence”为目标。

## 1.2 工程原则

| 原则 | 工程落地要求 |
| --- | --- |
| Evidence First | 原始 PCAP/PCM/LOG/命令输出先入 Evidence，再触发 Analyzer；任何结论必须能反向定位原始证据。 |
| Deterministic Before AI | SIP状态机、RTP指标、PCM算法、权限校验由确定性组件完成；LLM只做受控推理与解释。 |
| Safe by Default | AI只能选择已注册Action/Profile；禁止自由生成并执行Shell。 |
| Modular Monolith + Workers | Backend保持模块化单体；Collector/Packet/PCM/AI/Report重任务独立Worker。 |
| Replayable | AnalyzerRun、Rule、Profile、Prompt/Workflow全部版本化，同一Evidence可重跑。 |
| Partial Degradation | 某Analyzer或LLM失败时其余能力继续，允许PARTIAL_SUCCESS。 |

# 2. 里程碑与依赖路线

| 里程碑 | 核心成果 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| M0 工程底座 | Monorepo、Docker Compose、FastAPI、PostgreSQL、Redis、MinIO、Celery、RBAC、日志监控 | 一条命令启动；Health/DB/Queue/Object Storage 全部可用 |
| M1 Case + 设备采集闭环 | Case/Evidence/Job、CredentialProvider、DeviceAdapter、AIM PTY、Action/Profile、飞书入口 | 输入IP/Port/SN后可自动采集并形成Evidence |
| M2 SIP/RTP 报文分析闭环 | TShark、Call重建、SIP/SDP状态机、RTP/RTCP、SIP Ladder、RTP Timeline | 注册失败/呼叫失败/单通/卡顿可自动分析 |
| M3 PCM/音频分析闭环 | PCM Parser Plugin、WAV、DTMF/Noise/Click/Silence/Clipping/Echo、Spectrogram | 拨号/电流音/断续等已定义样本可量化识别 |
| M4 AI 诊断与补采闭环 | Hypothesis、Rule Engine、Collection Planner、无进展检测、历史Case辅助 | 可执行受控“分析→补采→再分析”循环 |
| M5 Web/Dashboard/报告 | Packet Viewer、Unified Timeline、Audio、Dashboard、HTML/PDF报告、Issue Group | 技服/专家/管理三视图完整 |
| M6/M6.1 V1.0 基础验收与 Full-stack | Golden/E2E、安全测试、Full-stack集成、APF现场样本校准、M6.1稳定基线 | 核心分析链路、规则、E2E与现场样本基线通过；Docker运行态在目标环境完成最终验证 |
| M6.2 Reproduction Intelligence | 自动ARM、Single-DUT full capture、Multi-Attempt/Call、Evidence Sufficiency、Cleanup Recovery、A/B/A-B-A、Fix Verification | M6.2 SPEC-01～33 + Engineering Contract Gate 全部通过；真实 DUT Action 仅使用已确认 EC-02 Platform Contract |

依赖关系：M0→M1 是硬依赖；M2 与 M3 在 M1 稳定后可并行；M4 依赖 M2/M3 产生结构化 AnalyzerResult；M5 可与 M4 部分并行；M6 是发布门禁。

# 3. Epic / Task 编号体系

统一编号用于 Git Issue、飞书任务、Commit、测试用例、报告追溯。

EPIC: E{两位编号} TASK: E{Epic}-T{三位编号} SUBTASK: E{Epic}-T{Task}-S{两位编号} TEST: TC-{模块}-{三位编号} MIGRATION: DB-M{三位编号} ACTION: ACT-{DOMAIN}-{NAME} PROFILE: CP-{DOMAIN}-{NAME}

| 类型 | 示例 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Epic | E03 Device Collector | 跨模块可交付能力域 |
| Task | E03-T004 AIM PTY Session | 可独立验收的研发任务 |
| Subtask | E03-T004-S02 Prompt Detector | 任务内实现点 |
| Test | TC-COLLECT-012 | Collector 回归用例 |
| Migration | DB-M004 | 数据库迁移序号 |
| Action | ACT-SIP-GET-REGISTER | 受控设备动作 |
| Collect Profile | CP-SIP-REGISTRATION-BASIC | 一组可复用采集动作 |

# 4. V1.0 Epic 全量拆解

## E00 Engineering Foundation

目标：建立所有服务可运行、可部署、可观测的工程底座

| Task ID | 任务 | 依赖 | 验收/DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| E00-T001 | 初始化Monorepo与基础README/开发约定 | 无 | 仓库结构与本计划一致 |
| E00-T002 | Docker Compose：postgres/redis/minio/backend/frontend/workers | T001 | docker compose up -d 全部健康 |
| E00-T003 | FastAPI骨架、/health、配置加载、依赖注入 | T001 | API可启动且健康检查通过 |
| E00-T004 | PostgreSQL + SQLAlchemy + Alembic | T002/T003 | 可执行首个migration与rollback |
| E00-T005 | Celery + Redis Job执行骨架 | T002/T003 | 可提交并完成示例Job |
| E00-T006 | MinIO client、bucket bootstrap、presigned URL | T002/T003 | 对象上传/下载/签名URL通过 |
| E00-T007 | 结构化JSON日志、Trace ID、Prometheus metrics | T003 | 请求→Job可追踪 |
| E00-T008 | RBAC最小框架与Action Permission占位 | T004 | API层可拒绝未授权请求 |
| E00-T009 | CI：lint/unit/integration基础门禁 | T001 | PR流水线可运行 |

## E01 Case / Evidence Core

目标：建立Case、Device、Evidence、Job、Artifact的统一数据骨架

| Task ID | 任务 | 依赖 | 验收/DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| E01-T001 | Case CRUD与CaseStateHistory | E00 | Case状态可审计 |
| E01-T002 | CaseDevice模型与设备连接元数据 | T001 | 单Case可关联多设备 |
| E01-T003 | Evidence模型、SHA256、Immutable策略 | E00 | 原始Evidence不可覆盖 |
| E01-T004 | MinIO Evidence流式上传与metadata落库 | T003 | 大文件不进DB BLOB |
| E01-T005 | Artifact/Derived Evidence关系 | T003 | 可追溯derived_from |
| E01-T006 | Job/Dependency/critical模型 | E00 | 支持并行与PARTIAL_SUCCESS |
| E01-T007 | AnalyzerRun基础模型 | T003 | 版本/输入/输出/Artifact可追踪 |
| E01-T008 | AuditLog基础模型 | E00 | Case/Evidence/Action都可写审计 |

## E02 Feishu Bot

目标：建立飞书Case入口与协作主卡片

| Task ID | 任务 | 依赖 | 验收/DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| E02-T001 | 飞书事件Webhook与快速Ack | E00 | 事件不阻塞分析流程 |
| E02-T002 | 自然语言字段抽取：IP/Port/SN/现象/附件 | T001 | 可创建Draft或正式Case |
| E02-T003 | 缺失字段补齐卡片 | T002 | 缺信息不丢Case |
| E02-T004 | Case主卡片与状态更新 | E01 | 同一卡片持续更新不刷屏 |
| E02-T005 | 按钮回调：开始复现/补材料/执行动作/关闭 | T004 | 回调显式携带Case ID |
| E02-T006 | 附件入Evidence | E01-T004 | 上传文件自动关联Case |

## E03 Device Collector

目标：安全、稳定地连接真实OpenWrt/VOIP设备并采集证据

| Task ID | 任务 | 依赖 | 验收/DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| E03-T001 | CredentialProvider接口与API适配 | E00 | admin固定，密码不落库/不日志 |
| E03-T002 | AsyncSSH连接、超时、错误分类 | T001 | 可区分不可达/端口/认证/握手/超时 |
| E03-T003 | DeviceAdapter接口与GenericAdapter | T002 | connect/execute/download/cleanup可用 |
| E03-T004 | AIM PTY Session + Prompt状态机 | T003 | 稳定进入aim并执行多条CLI |
| E03-T005 | 设备基础信息自动采集 | T003 | 型号/版本/MAC/Uptime等形成Evidence |
| E03-T006 | 远程tcpdump start/stop/download | T003 | 产生PCAP Evidence |
| E03-T007 | PCM RX/TX Collector会话 | T004 | 可开关diag并接收UDP PCM |
| E03-T008 | Collector cleanup与异常恢复 | T006/T007 | 失败后debug/PCM/tcpdump可清理 |

## E04 Action Engine / Profile

目标：在AI与设备之间建立动作白名单、风险和平台治理层

| Task ID | 任务 | 依赖 | 验收/DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| E04-T001 | Platform Profile Loader与schema校验 | E00 | YAML profile可加载/版本化 |
| E04-T002 | Action Registry与Action Schema | T001 | Action可声明risk/precondition/cleanup/parser |
| E04-T003 | L0-L4风险与审批策略 | T002 | L0/L1自动、L2/L3审批、L4禁止AI |
| E04-T004 | ActionRun执行/审计/cleanup | E03/T002 | 所有设备动作完整记录 |
| E04-T005 | Collect Profile Loader | T002 | 可组合多个Action |
| E04-T006 | 初始registration_basic/voice_quality_basic/dtmf_loss | T005 | 三个Profile可真实执行 |

## E05 Packet Intelligence

目标：从PCAP/PCAPNG重建VOIP会话并产生可解释的SIP/RTP结果

| Task ID | 任务 | 依赖 | 验收/DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| E05-T001 | TShark Adapter与流式字段输出 | E01 | 支持PCAP/PCAPNG |
| E05-T002 | Packet/Frame索引与raw packet reference | T001 | 结论可定位frame.number |
| E05-T003 | RegistrationSession/Call/Dialog重建 | T001 | 自动发现多Call/REGISTER |
| E05-T004 | SIP Transaction/State Machine | T003 | REGISTER/INVITE/BYE/CANCEL等流程识别 |
| E05-T005 | SIP语义模板与Case解释数据结构 | T004 | what/why/expected_next等固定字段 |
| E05-T006 | SDP结构化与Offer/Answer/Negotiated | T003 | Codec/媒体IP/Port/DTMF/方向可追踪 |
| E05-T007 | RTP Stream识别与统计 | T001/T006 | Loss/Reorder/Duplicate/Delta/Jitter等 |
| E05-T008 | Burst Loss/Timestamp/SSRC/Payload异常事件 | T007 | 形成标准RTP anomaly enum |
| E05-T009 | RTCP SR/RR/XR解析与RTP交叉校验 | T007 | loss/jitter/rtt可比对 |
| E05-T010 | SIP Ladder/Codec协商/RTP Timeline Artifact | T004/T006/T008 | 生成可持久化图表 |
| E05-T011 | 多PCAP时间校准与Packet Fingerprint | T007 | 支持多点链路丢包区间推断 |

## E06 PCM / Audio Intelligence

目标：将RTP/PCM还原为音频并进行DTMF/音质量化

| Task ID | 任务 | 依赖 | 验收/DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| E06-T001 | Codec Decoder Registry | E05-T007 | RTP Payload可解码为PCM |
| E06-T002 | raw_decoded.wav / playback_assisted.wav生成 | T001 | 原始/处理后明确区分 |
| E06-T003 | PCM Protocol Parser Plugin接口 | E03-T007 | Generic RAW与平台Parser可插拔 |
| E06-T004 | MT7621/现网PCM格式PoC后正式Parser | T003 | Header/offset/sample参数确认 |
| E06-T005 | 基础Audio Metrics：RMS/Peak/dBFS/DC/Crest | T002/T004 | 结构化指标输出 |
| E06-T006 | Silence/Clipping/Click/Pop/Burst检测 | T005 | 异常区间可定位 |
| E06-T007 | 50/60Hz及谐波族检测 | T005 | 工频/周期噪声评分 |
| E06-T008 | Goertzel+FFT DTMF Analyzer | T005 | digit/on/off/twist/freq error |
| E06-T009 | DTMF跨层关联：PCM/RFC2833/SIP INFO/aimd | E05/E08 | 可判断丢号层级 |
| E06-T010 | RX/TX Echo cross-correlation | T005 | delay/correlation strength |
| E06-T011 | Waveform/Spectrum/Spectrogram/异常片段 | T005-T010 | 图+音频Artifact持久化 |

## E07 Unified Timeline

目标：把协议、音频、日志与采集动作对齐到同一时间轴

| Task ID | 任务 | 依赖 | 验收/DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| E07-T001 | TimelineEvent统一Schema与API | E01 | 所有source_type可统一落库 |
| E07-T002 | PCAP/SIP/RTP事件映射 | E05 | Packet事件进入Timeline |
| E07-T003 | PCM/Audio/DTMF事件映射 | E06 | 音频异常进入Timeline |
| E07-T004 | Log/CPU/PCM Counter/Action事件映射 | E03/E04 | 设备证据进入Timeline |
| E07-T005 | UTC + relative_ms + calculated_offset | T001 | 不修改原Evidence时间 |
| E07-T006 | 跨源校准：NTP→SIP指纹→RTP特征→人工 | T005 | 多源可对齐 |
| E07-T007 | 前端全局时间联动接口 | T002-T006 | 点击异常可联动多视图 |

## E08 AI Diagnosis / Rule

目标：实现受控Hypothesis、规则推理与自动补采循环

| Task ID | 任务 | 依赖 | 验收/DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| E08-T001 | Hypothesis/HypothesisEvidence模型 | E01 | 支持/反对/缺失证据显式保存 |
| E08-T002 | Evidence Level与置信度约束 | T001 | L1-L5结构化 |
| E08-T003 | YAML Rule DSL + Python Evaluator | E04/E05 | 可更新假设/请求Action |
| E08-T004 | Confirm Rule与ROOT_CAUSE约束 | T002/T003 | 无L1/人工确认不得confirmed |
| E08-T005 | Triage与初始Hypothesis生成 | E01 | AI输出结构化结果 |
| E08-T006 | Collection Planner结构化Plan | E04/T005 | 仅选择已注册Action/Profile |
| E08-T007 | Orchestrator确定性状态机 | T003-T006 | 分析→补采→再分析闭环 |
| E08-T008 | 无进展检测 | T007 | 连续2轮无新增证据时停止 |
| E08-T009 | 历史Case/知识/代码Commit辅助 | T005 | 只调整优先级，不替代当前证据 |
| E08-T010 | 模型/Prompt/Workflow版本记录 | E00 | 诊断可复现 |

## E09 Web Diagnosis Workbench

目标：提供技服、专家可下钻的交互分析界面

| Task ID | 任务 | 依赖 | 验收/DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| E09-T001 | Case Overview/Diagnosis工作台 | E01/E08 | 结论、证据、下一动作统一展示 |
| E09-T002 | Packet Viewer：List/Tree/Raw Bytes | E05 | 支持frame定位与过滤 |
| E09-T003 | SIP Ladder/SDP/Registration视图 | E05 | 关键报文可点击解释 |
| E09-T004 | RTP Quality Timeline | E05 | Loss/Jitter/Delta/Burst交互 |
| E09-T005 | PCM/Audio视图与播放器 | E06 | A→B/B→A/RX/TX/异常片段 |
| E09-T006 | Unified Timeline联动 | E07 | 图/音频/Packet/日志同步定位 |
| E09-T007 | Evidence/Jobs/Audit页 | E01/E04 | 全链路可追溯 |

## E10 Dashboard / Knowledge / Issue Group

目标：形成版本质量和知识资产闭环

| Task ID | 任务 | 依赖 | 验收/DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| E10-T001 | Dashboard聚合/物化视图 | E01 | 核心业务指标可快速查询 |
| E10-T002 | 版本质量视图 | T001 | 按版本/产品/型号/根因统计 |
| E10-T003 | Case相似度与Issue Group | E08 | 结构化特征优先+Embedding辅助 |
| E10-T004 | Known Issue快速验证流程 | T003 | 新Case仍需当前证据验证 |
| E10-T005 | Knowledge Item/发布审核 | E08 | 人工上传/同步→AI整理→人工发布 |
| E10-T006 | BUG/Commit/修复版本/回归关联 | E01 | 代码缺陷Case可跟踪到关闭 |

## E11 Report / Quality / Release

目标：形成报告、测试资产、发布门禁与V1验收

| Task ID | 任务 | 依赖 | 验收/DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| E11-T001 | HTML交互报告 | E09 | Web报告含证据下钻/音频 |
| E11-T002 | HTML→PDF Playwright导出 | T001 | 归档报告与HTML视觉一致 |
| E11-T003 | 报告版本信息与证据图嵌入 | E05/E06/E08 | Analyzer/Rule/Model版本可见 |
| E11-T004 | Golden Sample数据集 | E05/E06 | SIP/RTP/PCM真实+合成样本 |
| E11-T005 | Analyzer Regression | T004 | Analyzer发布前全量通过 |
| E11-T006 | AI Eval/Hallucination测试集 | E08 | 禁止无证据确定结论 |
| E11-T007 | Action Engine安全测试 | E04 | AI无法绕过Registry/审批 |
| E11-T008 | 18类E2E Case | 全部 | SPEC附录C全部通过 |
| E11-T009 | 备份/恢复演练 | E00/E01 | Postgres/MinIO可恢复 |
| E11-T010 | V1.0 DoD与Release Checklist | 全部 | PRD/SPEC指标达标 |

# 5. 高风险 PoC 与进入开发门槛

PoC用于提前消除实施未知，不替代正式实现。四项PoC通过后，V1.0主要技术风险可显著收敛。

| PoC | 验证目标 | 输入 | 通过标准 | 后续进入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POC-01 设备自动化 | 动态凭据→SSH→AIM PTY→命令→结果 | 真实可访问设备 + SN/IP/Port | admin+API密码可稳定登录；AIM多命令执行；异常可分类；无密码泄漏 | E03/E04 |
| POC-02 PCAP媒体链 | PCAP→TShark→SIP Dialog→SDP→RTP→WAV | 至少1个正常+1个异常真实PCAP | Call/Codec/RTP方向正确；可生成WAV并回指frame | E05/E06 |
| POC-03 PCM私有协议 | 确认voip dsp diag UDP格式 | pcm_rx/pcm_tx真实抓包 | Header/offset/sample_rate/bit_depth/endian/frame_size可确定；可生成可听WAV | E06 |
| POC-04 Unified Timeline | PCAP+PCM RX/TX+aimd log对齐 | 一个已知异常Case | 同一异常在多源时间线偏差可解释；保留raw time与offset | E07/E08 |

门槛：POC-03 是当前技术未知最大的模块。若私有PCM Header暂时无法确认，正式系统必须按SPEC进入RAW模式，不允许AI猜字段。

# 6. Monorepo 与模块边界

voip-ai/ ├── backend/ │ ├── app/ │ │ ├── api/v1/ │ │ ├── domain/ │ │ ├── services/ │ │ ├── repositories/ │ │ ├── models/ │ │ ├── schemas/ │ │ ├── orchestrator/ │ │ ├── rule_engine/ │ │ ├── action_engine/ │ │ ├── integrations/ │ │ └── workers/ │ ├── alembic/ │ └── tests/ ├── frontend/ │ ├── src/pages/ │ ├── src/features/case/ │ ├── src/features/packet/ │ ├── src/features/audio/ │ ├── src/features/dashboard/ │ └── src/api/ ├── analyzers/ │ ├── packet/ │ ├── sip/ │ ├── rtp/ │ ├── rtcp/ │ ├── pcm/ │ ├── audio/ │ └── timeline/ ├── collectors/ │ ├── device_adapter/ │ ├── credential/ │ ├── aim_cli/ │ ├── pcap/ │ └── pcm/ ├── config/ │ ├── app.yaml │ ├── platforms/ │ ├── actions/ │ ├── profiles/ │ ├── rules/ │ └── prompts/ ├── rules/ ├── profiles/ ├── deployments/ │ ├── docker-compose.yml │ └── env.example ├── tests/ │ ├── fixtures/sip/ │ ├── fixtures/rtp/ │ ├── fixtures/pcm/ │ ├── e2e/ │ ├── ai_eval/ │ └── security/ ├── docs/ └── tools/

## 6.1 模块接口边界

| 调用方 | 被调用方 | 允许传递 | 禁止传递 |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend/Orchestrator | Action Engine | Action ID、参数、Case/Device引用 | 任意Shell文本 |
| Action Engine | Collector | 已解析的平台命令、risk/timeout/cleanup上下文 | LLM Prompt/自由命令 |
| Worker | MinIO/Postgres | Evidence/Job/AnalyzerRun引用 | 队列中传PCAP/PCM二进制 |
| Analyzer | AI Orchestrator | 结构化AnalyzerResult/TimelineEvent | 数万原始Packet直接塞给LLM |
| Frontend | Backend | REST/SSE、Presigned URL | 直接访问PostgreSQL/Redis |

# 7. 第一阶段数据库 Schema

第一阶段只实现支撑 M0/M1 的核心表；Call/SIP/RTP/PCM/Hypothesis 等分析表在 M2-M4 迁移中加入。数据库字段使用 UTC 时间；核心查询字段结构化，扩展字段使用 JSONB。

### cases

用途：故障处理主实体

| 字段 | 类型 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| case_no | VARCHAR(32) | UNIQUE；展示号 VOIP-YYYYMMDD-NNNN |
| title | VARCHAR(255) | 可由AI/规则生成 |
| symptom | TEXT | 用户原始现象描述 |
| primary_fault_domain | VARCHAR(64) | nullable；Triage后填充 |
| related_fault_domains | JSONB | 关联故障域 |
| state | VARCHAR(32) | CaseState枚举 |
| created_by | UUID | 用户ID |
| trace_id | VARCHAR(64) | 全链路追踪 |
| metadata | JSONB | 客户/项目/PBX/运营商等扩展 |
| created_at/updated_at | TIMESTAMPTZ | UTC |
| deleted_at | TIMESTAMPTZ | 软删除 |

### case_devices

用途：Case内设备与连接元数据

| 字段 | 类型 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| case_id | UUID | FK cases |
| role | VARCHAR(32) | PRIMARY/A_SIDE/B_SIDE/OTHER |
| ip | INET | SSH地址 |
| ssh_port | INTEGER | 默认22但由用户输入 |
| sn | VARCHAR(128) | 凭据API关键参数 |
| username | VARCHAR(64) | 固定admin |
| product/model/platform | VARCHAR | 自动采集后写入 |
| software_version | VARCHAR(255) | 自动采集 |
| mac | VARCHAR(64) | 自动采集 |
| uptime_sec | BIGINT | 自动采集 |
| connection_status | VARCHAR(32) | UNKNOWN/ONLINE/FAILED |
| connection_error | JSONB | 错误分类，不含密码 |
| metadata | JSONB | 扩展设备信息 |
| created_at/updated_at | TIMESTAMPTZ | UTC |

### evidences

用途：原始/派生证据统一实体

| 字段 | 类型 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| case_id | UUID | FK cases |
| device_id | UUID | nullable FK case_devices |
| type | VARCHAR(32) | LOG/PCAP/PCAPNG/PCM_RX/PCM_TX/SHELL_OUTPUT/... |
| source | VARCHAR(64) | USER_UPLOAD/COLLECTOR/ANALYZER |
| filename | VARCHAR(255) | 原始/生成文件名 |
| object_uri | TEXT | MinIO URI |
| size_bytes | BIGINT | 对象大小 |
| sha256 | CHAR(64) | 原始Evidence必填 |
| immutable | BOOLEAN | 原始Evidence=true |
| derived_from_id | UUID | nullable，自关联 |
| start_time/end_time | TIMESTAMPTZ | 若可确定 |
| analysis_status | VARCHAR(32) | PENDING/RUNNING/DONE/FAILED |
| collector_job_id | UUID | nullable FK jobs |
| metadata | JSONB | 采集参数/接口/命令等 |
| created_at | TIMESTAMPTZ | UTC |
| purged_at | TIMESTAMPTZ | 显式Purge后记录 |

### jobs

用途：统一异步任务

| 字段 | 类型 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| case_id | UUID | FK cases |
| job_type | VARCHAR(64) | COLLECT_DEVICE/CAPTURE_PCAP/... |
| state | VARCHAR(32) | JobState |
| critical | BOOLEAN | 失败是否阻断Workflow |
| parent_job_id | UUID | nullable |
| input_refs | JSONB | 只存ID/URI，不存大文件 |
| output_refs | JSONB | Evidence/Artifact/AnalyzerRun引用 |
| error_code | VARCHAR(64) | nullable |
| error_detail | JSONB | 结构化错误 |
| trace_id | VARCHAR(64) | 链路追踪 |
| started_at/finished_at | TIMESTAMPTZ | UTC |
| created_at | TIMESTAMPTZ | UTC |

### job_dependencies

用途：Job DAG依赖

| 字段 | 类型 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- |
| job_id | UUID | 复合PK/FK jobs |
| depends_on_job_id | UUID | 复合PK/FK jobs |
| required_state | VARCHAR(32) | 默认SUCCEEDED；可允许PARTIAL_SUCCESS |

### action_runs

用途：设备Action执行实例

| 字段 | 类型 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| case_id/device_id | UUID | FK |
| action_id | VARCHAR(128) | Action Registry ID |
| risk_level | VARCHAR(32) | L0-L4 |
| state | VARCHAR(32) | PENDING/RUNNING/SUCCEEDED/FAILED/... |
| parameters | JSONB | 不得包含明文密码 |
| reason | TEXT | AI/规则/用户为什么执行 |
| approval_id | UUID | L2/L3可关联审批 |
| stdout_evidence_id | UUID | 输出转Evidence |
| stderr_evidence_id | UUID | 可选 |
| cleanup_action_run_id | UUID | 有状态动作cleanup |
| started_at/finished_at | TIMESTAMPTZ | UTC |

### audit_logs

用途：安全与操作审计

| 字段 | 类型 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PK |
| case_id | UUID | nullable |
| actor_type | VARCHAR(32) | USER/AI/SYSTEM |
| actor_id | VARCHAR(128) | 用户/模型/服务 |
| event_type | VARCHAR(64) | CASE/ACTION/EVIDENCE/RBAC/... |
| resource_type/resource_id | VARCHAR/UUID | 目标资源 |
| result | VARCHAR(32) | SUCCESS/FAIL/DENY |
| detail | JSONB | 禁止密码/Secret |
| trace_id | VARCHAR(64) | 链路追踪 |
| created_at | TIMESTAMPTZ | UTC |

# 8. 第一阶段 REST API

API统一前缀 /api/v1；实时状态通过 SSE。以下为 M0/M1 必须实现的最小接口集合。

| 方法 | Path | 用途 | 关键输入 | 关键输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /cases | 创建Case | symptom, devices[], attachments? | case_id, case_no, state |
| GET | /cases/{id} | Case详情 | case_id | Case + devices + summary |
| PATCH | /cases/{id} | 修改允许字段 | title/symptom/metadata | updated case |
| POST | /cases/{id}/close | 关闭Case | reason | state=CLOSED |
| GET | /cases/{id}/events | SSE状态流 | Last-Event-ID? | case/job/action/evidence事件 |
| POST | /cases/{id}/devices | 追加设备 | ip, port, sn, role | device_id |
| POST | /cases/{id}/collect | 执行Collect Profile | profile_id, device_ids | job_id/plan |
| POST | /cases/{id}/actions | 请求Action | action_id, device_id, parameters | action_run/approval status |
| POST | /cases/{id}/evidences | 流式上传Evidence | multipart + metadata | evidence_id, sha256 |
| GET | /evidences/{id} | Evidence metadata | evidence_id | metadata + refs |
| POST | /evidences/{id}/download-url | 签发下载URL | evidence_id | short-lived presigned_url |
| POST | /evidences/{id}/purge | 显式清理 | reason | audit + purged_at |
| GET | /jobs/{id} | Job状态 | job_id | state/error/output_refs |
| GET | /actions/catalog | 可用动作 | platform?/role? | Action摘要与风险 |
| GET | /profiles/catalog | 采集Profile | fault_domain?/platform? | Profile摘要 |

## 8.1 创建Case请求示例

POST /api/v1/cases { "symptom": "通话偶发卡顿", "devices": [ {"ip":"192.168.1.20","ssh_port":22,"sn":"G1XXXX","role":"PRIMARY"} ], "metadata": {"source":"feishu"} }

## 8.2 Collect请求示例

POST /api/v1/cases/{case_id}/collect { "profile_id": "CP-SIP-REGISTRATION-BASIC", "device_ids": ["device_uuid"], "reason": "Triage判定为SIP注册异常，需要基础注册证据" }

## 8.3 SSE事件最小结构

event: case.progress data: { "case_id":"...", "trace_id":"...", "stage":"COLLECTING", "job_id":"...", "message":"正在获取设备基础信息", "progress":35 }

# 9. 第一条 E2E 业务链路

该链路是 M1 的发布门槛，也是后续所有 Analyzer/AI 能力的承载骨架。

技服在飞书 @机器人，提供 IP、Port、SN、现象；机器人快速Ack并创建Case。

Backend落库 cases/case_devices，生成 trace_id，主卡片状态 NEW→TRIAGING。

Triage选择基础 Collect Profile；Action Engine检查平台支持、风险和前置条件。

CredentialProvider以SN为主调用密码API，返回凭据只存在任务内存；用户名固定admin。

Collector AsyncSSH连接设备，自动采集设备信息；连接失败必须结构化分类。

按Profile执行Shell/AIM Action；每个ActionRun写审计并把stdout/stderr生成Evidence。

M1基础采集允许按任务启动/停止 tcpdump；M6.2 复现场景必须由 Reproduction Orchestrator 在现场动作前自动 ARM，优先通过 SSH Stream 进入 Collector Segmented Ring，并在 End Anchor 后自动 Finalize/Cleanup；不得依赖现场点击“开始抓包”。

Job成功或部分成功后更新Evidence/Job/Case状态，飞书主卡片同步进度。

Web/API能够查看Case、设备、Evidence、Job、ActionRun、Audit，并通过Presigned URL下载。

失败时进入统一 Cleanup/Recovery；已有 Evidence 保留。Case 状态只能通过 CaseTransitionService 按事件/Guard迁移，禁止Worker自行选择状态字符串。

## 9.1 M1 E2E 验收场景

| 场景 | 预期 |
| --- | --- |
| 正常设备 | 成功取凭据、SSH、基础信息、VOIP日志/AIM输出，Evidence完整入库 |
| 密码API失败 | 不尝试猜密码；返回CREDENTIAL_FETCH_FAILED，可重试 |
| IP不可达 | 连接分类NETWORK_UNREACHABLE，保留Case与审计 |
| SSH认证失败 | 分类SSH_AUTH_FAILED，不记录明文密码 |
| AIM Prompt变化 | Action失败但SSH Shell Evidence仍保留；Job可PARTIAL_SUCCESS |
| tcpdump中途失败 | 其他Evidence继续；cleanup并提示采集不完整 |
| 用户追加附件 | 附件关联当前Case并产生USER_UPLOAD Evidence |

# 10. Iteration / 并行研发建议

说明：以下是依赖顺序，不假定每个Iteration固定为一周或两周。团队规模确定后再转为日历计划。

| Iteration | 主线 | 必须产出 | 可并行 |
| --- | --- | --- | --- |
| I1 | E00 + E01 + POC-01 | 工程底座、Case/Evidence核心、SSH最小PoC | 前端基础壳 |
| I2 | E02 + E03 + E04 | 飞书入口、DeviceAdapter、Action/Profile、真实采集闭环 | POC-02 |
| I3 | E05前半 | TShark、Call/REGISTER/SIP/SDP | RTP基础统计 |
| I4 | E05后半 | RTP/RTCP、Ladder、Codec、一通异常媒体分析 | E06 Codec Decoder |
| I5 | E06 + POC-03 | PCM Parser、音频、DTMF、噪声/断续 | Web音频页 |
| I6 | E07 + E08 + POC-04 | Unified Timeline、Hypothesis、Rule、自动补采 | 历史Case接口 |
| I7 | E09 + E10 | Web工作台、Dashboard、Knowledge/Issue Group | 报告框架 |
| I8 | E11 | Golden Sample、AI Eval、安全、E2E、备份恢复、V1验收 | 性能优化 |

## 10.1 推荐并行工作流

| Stream | 主责范围 | 对齐接口 |
| --- | --- | --- |
| A 平台/Backend | E00-E04：Case、Feishu、Collector、Action、DB、API | Evidence/Action/Job Schema |
| B Packet | E05：TShark、SIP、SDP、RTP、RTCP | AnalyzerResult/TimelineEvent |
| C Audio | E06：PCM、Codec、DTMF、Noise、Echo、图表/音频 | PCM Stream/Audio Event/Artifact |
| D Product/AI | E07-E11：Timeline、AI、Web、Dashboard、Report | Hypothesis/Timeline/API |

# 11. 测试、质量门禁与验收

| 层级 | 门禁 |
| --- | --- |
| 代码级 | lint、类型检查、unit tests |
| 模块集成 | Postgres/Redis/MinIO/Celery/SSH模拟环境 integration tests |
| Analyzer | Golden Sample全量回归；真实Case + 合成确定性异常 |
| AI | Eval Dataset；正确域/必须证据/允许结论/禁止结论/正确下一步 |
| 安全 | AI不能绕过Action Registry；L2/L3审批；L4禁止；Prompt Injection不改变权限 |
| E2E | SPEC定义18类Case全部进入V1.0验收 |
| 部署 | Alembic显式迁移、pg_dump/MinIO备份、恢复演练 |
| 发布 | 所有Docker镜像不可变Tag并记录Git Commit；DoD通过才能Release |

## 11.1 M1 阶段验收指标

有效SSH信息和凭据前提下，设备连接/基础采集链路达到可稳定回归的工程基线；最终V1目标仍为自动采集成功率≥98%。

密码API响应、SSH命令、AIM输出、PCAP均有Trace ID和Audit关联。

PCAP/日志等大文件通过MinIO存储，不在Celery消息和PostgreSQL BLOB中传输。

原始Evidence计算SHA256且不可覆盖；删除只能走Purge权限流程。

任何有状态Action异常退出后必须执行或尝试cleanup，并把失败原因写入ActionRun。

# 12. 实施风险与依赖

| 风险/依赖 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| Credential API接口尚未固定 | M1真实SSH受阻 | 先定义CredentialProvider契约与Mock；正式API只替换Adapter |
| AIM Prompt/CLI存在平台差异 | PTY自动化不稳定 | Platform Profile维护prompt/enter/exit；建立真实设备回归 |
| PCM私有Header未知 | PCM深度分析受阻 | POC-03优先；未知时RAW模式，禁止AI猜测 |
| 产品Codec清单不完整 | RTP音频无法全覆盖 | Codec Decoder Registry插件化，按产品能力逐步补 |
| 多抓包时钟偏差 | 链路丢包位置误判 | 保留raw timestamp与calculated_offset；结论区分Observed/Inferred/Confirmed |
| Evidence体积增长 | MinIO容量压力 | Dashboard监控storage_usage；保留人工Purge与后续策略接口 |
| LLM不可用/延迟 | 解释/综合推理降级 | 确定性Analyzer/Rule仍可用，Case标记AI降级 |
| Rule误配置 | 错误补采或假设更新 | 版本审核、回滚、Golden Case回放；Rule不直接执行命令 |

# 13. 首批可直接创建的研发任务

建议先创建以下 20 个任务作为仓库启动 Backlog；完成后即进入第一个真实 E2E 闭环。

| Task ID | 标题 | 依赖 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| E00-T001 | 初始化Monorepo与基础README/开发约定 | 无 | 仓库结构与本计划一致 |
| E00-T002 | Docker Compose：postgres/redis/minio/backend/frontend/workers | T001 | docker compose up -d 全部健康 |
| E00-T003 | FastAPI骨架、/health、配置加载、依赖注入 | T001 | API可启动且健康检查通过 |
| E00-T004 | PostgreSQL + SQLAlchemy + Alembic | T002/T003 | 可执行首个migration与rollback |
| E00-T005 | Celery + Redis Job执行骨架 | T002/T003 | 可提交并完成示例Job |
| E00-T006 | MinIO client、bucket bootstrap、presigned URL | T002/T003 | 对象上传/下载/签名URL通过 |
| E00-T007 | 结构化JSON日志、Trace ID、Prometheus metrics | T003 | 请求→Job可追踪 |
| E00-T008 | RBAC最小框架与Action Permission占位 | T004 | API层可拒绝未授权请求 |
| E00-T009 | CI：lint/unit/integration基础门禁 | T001 | PR流水线可运行 |
| E01-T001 | Case CRUD与CaseStateHistory | E00 | Case状态可审计 |
| E01-T002 | CaseDevice模型与设备连接元数据 | T001 | 单Case可关联多设备 |
| E01-T003 | Evidence模型、SHA256、Immutable策略 | E00 | 原始Evidence不可覆盖 |
| E01-T004 | MinIO Evidence流式上传与metadata落库 | T003 | 大文件不进DB BLOB |
| E01-T005 | Artifact/Derived Evidence关系 | T003 | 可追溯derived_from |
| E01-T006 | Job/Dependency/critical模型 | E00 | 支持并行与PARTIAL_SUCCESS |
| E01-T007 | AnalyzerRun基础模型 | T003 | 版本/输入/输出/Artifact可追踪 |
| E01-T008 | AuditLog基础模型 | E00 | Case/Evidence/Action都可写审计 |
| E02-T001 | 飞书事件Webhook与快速Ack | E00 | 事件不阻塞分析流程 |
| E02-T002 | 自然语言字段抽取：IP/Port/SN/现象/附件 | T001 | 可创建Draft或正式Case |
| E02-T003 | 缺失字段补齐卡片 | T002 | 缺信息不丢Case |

优先级：建议 P0：E00-T001~T008、E01-T001~T006、E03-T001~T004、E04-T001~T004。飞书与高级Analyzer可以在基础闭环稳定后并行推进。

# 附录A. Migration 顺序

| Migration | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DB-M001 | users / roles / permissions（最小RBAC） | 若企业统一认证暂未接入，可先用内部用户占位 |
| DB-M002 | cases / case_state_history | Case基础 |
| DB-M003 | case_devices | 设备连接与画像 |
| DB-M004 | jobs / job_dependencies | 异步任务DAG |
| DB-M005 | evidences / artifacts | Evidence统一模型 |
| DB-M006 | action_runs / approvals | 设备动作与审批 |
| DB-M007 | analyzer_runs | Analyzer版本化执行记录 |
| DB-M008 | audit_logs | 全链路审计 |
| DB-M009 | calls / registration_sessions / sip_* / sdp_* | M2协议模型 |
| DB-M010 | rtp_streams / rtp_events / rtcp_streams | M2媒体模型 |
| DB-M011 | pcm_streams / audio_tracks / audio_events / dtmf_events | M3音频模型 |
| DB-M012 | timeline_events | M3/M4统一时间轴 |
| DB-M013 | hypotheses / hypothesis_evidence / diagnoses | M4 AI诊断 |
| DB-M014 | rules / rule_versions / collect_profiles | M4治理 |
| DB-M015 | knowledge_items / case_relations / issue_groups / bugs / commits / versions | M5知识与闭环 |

# 附录B. Action / Collect Profile 初始清单

| ID | 风险 | Executor | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT-DEVICE-GET-INFO | L0 | shell | 设备型号/MAC/版本/Uptime等 |
| ACT-NET-GET-ROUTE | L0 | shell | 路由表 |
| ACT-NET-GET-BRIDGE | L0 | shell | 桥/VLAN状态 |
| ACT-VOIP-GET-LOG | L0 | shell | /tmp/voip_log等 |
| ACT-SIP-GET-REGISTER | L0 | aim | 注册运行状态 |
| ACT-SIP-GET-CONFIG | L0 | aim | SIP用户配置 |
| ACT-DSP-GET-RUNNING | L0 | aim | DSP运行信息 |
| ACT-PCM-GET-COUNTER | L0 | shell | rff_cnt/tfe_cnt |
| ACT-PCAP-START | L1 | shell | 启动tcpdump |
| ACT-PCAP-STOP | L1 | shell | 停止并回收抓包 |
| ACT-SIP-DEBUG-ON/OFF | L2 | aim | 临时SIP debug |
| ACT-PCM-RX-ON/OFF | L2 | aim | PCM RX采集 |
| ACT-PCM-TX-ON/OFF | L2 | aim | PCM TX采集 |
| ACT-SIP-FORCE-REGISTER | L2/L3 | aim | 重新注册，具体风险按平台Profile |
| ACT-AIMD-RESTART | L3 | shell | 服务影响，必须人工确认 |

| Profile | 适用现象 | 初始Action集合 |
| --- | --- | --- |
| CP-SIP-REGISTRATION-BASIC | 注册不上/注册异常 | GET-INFO、网络基础、VOIP LOG、AIM Bind、SIP config/running，必要时PCAP |
| CP-VOICE-QUALITY-BASIC | 卡顿/单通/杂音 | GET-INFO、CPU、PCM counter、DSP running、SIP/RTP PCAP |
| CP-DTMF-LOSS | 丢号/按键异常 | DTMF debug、PCM RX、SIP/RTP抓包、aimd getnumber相关日志 |

# 附录C. 第一阶段错误码

| 错误码 | 层级 | 含义/处理 |
| --- | --- | --- |
| CREDENTIAL_FETCH_FAILED | Credential | 密码API失败；允许重试，不降级为猜密码 |
| NETWORK_UNREACHABLE | Collector | 目标IP不可达 |
| SSH_PORT_UNREACHABLE | Collector | SSH端口不通 |
| SSH_HANDSHAKE_FAILED | Collector | 握手/算法协商失败 |
| SSH_AUTH_FAILED | Collector | 认证失败；不输出密码 |
| SSH_TIMEOUT | Collector | 连接/命令超时 |
| AIM_ENTER_FAILED | AIM | 无法进入aim或Prompt不匹配 |
| ACTION_NOT_SUPPORTED | Action | 当前Platform不支持动作 |
| ACTION_APPROVAL_REQUIRED | Action | L2/L3等待人工审批 |
| ACTION_FORBIDDEN | Action | L4或RBAC禁止 |
| ACTION_CLEANUP_FAILED | Action | 清理失败，需明确提示人工检查 |
| EVIDENCE_UPLOAD_FAILED | Evidence | MinIO上传失败；保留本地临时状态用于重试 |
| PCAP_CAPTURE_FAILED | Collector | tcpdump启动/停止/回收失败 |
| PARTIAL_COLLECTION | Workflow | 部分Evidence失败，其余成功 |

# 实施基线冻结摘要（历史基线）

结论：本计划建议以 M1 的“Case → CredentialProvider → DeviceAdapter → Action/Profile → Evidence”真实闭环作为第一开发里程碑。SIP/RTP/PCM/AI均在此统一骨架上增量实现；不得为了追求AI演示效果绕过Evidence、Action Registry、RBAC或Analyzer版本治理。

上游基线：PRD V1.0、SPEC V1.0、M6.2 Reproduction Intelligence SPEC V1.0、Engineering Contract V1.0。若实施中发现合同缺口或平台事实冲突，必须登记 CONTRACT_GAP 并通过变更评审更新正式合同；不得在代码中静默引入未记录的业务行为或架构分叉。

# 14. 当前实现状态与下一阶段（2026-08-13）

| 阶段 | 状态 | 主要成果 | 下一动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0～M5 | 已形成实现与验证基线 | 基础设施、Case/Evidence、SIP/RTP/PCM、Rule/Diagnosis、Web/报告/Golden | 保持Regression |
| M6/M6.1 | 已形成 Full-stack 代码基线 | E2E、APF现场样本、Periodic Analyzer、M6.1 Full-stack包 | 在具备Docker环境完成最终运行态Smoke |
| M6.2 | SPEC已冻结 / 待实现 | SPEC-01～33与EC-08全部确认 | 按Engineering Contract实现 |
| EC-02 | RESERVED | Adapter/Action框架原则冻结，真实DUT命令未冻结 | 后续专项完成Platform Contract |

# 15. Coding Agent 实施规则

允许：内部函数/类拆分、局部Helper、不会改变外部行为的重构与性能优化。

禁止：自行新增/修改业务状态、关键Enum、状态迁移、协议语义、Rule Gate、Analyzer阈值、设备命令、核心DB关系、API Contract、Dashboard公式、Release Gate。

遇到缺失关键合同必须生成 CONTRACT_GAP，不得以“合理默认值”继续实现。

EC-02 完成前只能实现真实设备适配框架、Schema、Mock与测试，不得猜测真实平台命令。

# 16. M6.2 实施工作包

| 工作包 | 目标 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| WP-M62-01 | Reproduction domain + Transition Matrix | Session/Attempt/Call/Event/Lease/Cleanup状态机 |
| WP-M62-02 | VoiceRuntimeContext + ARM Barrier | Resolver接口、Context Snapshot、readiness barrier；真实命令由EC-02注入 |
| WP-M62-03 | Segmented Ring + Capture Health | DUT tcpdump stream、ring/freeze/staging、health monitor |
| WP-M62-04 | Multi-Attempt / Multi-Call | Anchor、Call Binding、Quick Analyzer、CONTROL/TARGET |
| WP-M62-05 | Evidence Sufficiency + Question Graph | Required Evidence/Contradiction/Gap action |
| WP-M62-06 | Enhancement / Retry / Lock / Scheduler | BASE→ENHANCED、Case Retry、DeviceDiagnosticLock |
| WP-M62-07 | Cleanup / Lease / Recovery | Reverse Validation、Watchdog、Reconciler、Crash recovery |
| WP-M62-08 | Experiment / A-B-A | ExperimentProfile、Environment Comparator、causal gate |
| WP-M62-09 | Fix Verification | Before/After Evidence、FIX_VERIFIED gate |
| WP-M62-10 | Feishu/Web/Observability | 单主卡、关键通知、timeline/evidence bundle、metrics/audit |
| WP-M62-11 | Golden/E2E/Release Gate | DTMF/noise/one-way/stutter/generic/crash/cleanup/A-B-A/fix negative controls |

# 17. Release Gate 与完成定义

V1.0/M6.2 的“完成”由 Engineering Contract EC-15 定义，不以代码量或 Agent 自评为准。关键安全、状态机、Action白名单、Cleanup残留、Raw Evidence删除保护、L4/L5根因确认禁区和Negative Control必须100%通过；Full-stack Smoke必须在真实PostgreSQL/Redis/MinIO/Worker环境执行。

专项说明 当前会话环境无 Docker CLI/daemon 时，只能证明离线Unit/Golden/E2E结果，不能把它表述为真实Docker Full-stack Verified。目标服务器具备Docker后必须补跑 m62-release-gate/fullstack smoke。

# Implementation Plan 最终冻结结论

本计划是 V1.0 最终实施基线。研发任务必须从 PRD/SPEC/M6.2/Engineering Contract 派生；若实现需求与正式合同冲突，以登记 CONTRACT_GAP + 变更评审的方式处理，不允许实现代码先行成为事实标准。